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	KLIENT / ORGANIZACJA
Metodyka migracji danych EINTELLIX
Ramy realizacji projektu • kontrola jakości • bezpieczeństwo • decyzje etapowe



	Cel metodyki
Metodyka EINTELLIX porządkuje migrację jako kontrolowany proces projektowy, w którym decyzje techniczne są podejmowane na podstawie danych, a każdy etap kończy się mierzalnym rezultatem i bramką decyzyjną. Jej celem jest ograniczenie ryzyka utraty, zniekształcenia lub niespójności danych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia do środowiska docelowego.



01  Proces end-to-end
Osiem etapów łączy analizę biznesowo-techniczną, przygotowanie danych, migracje próbne i kontrolowane uruchomienie produkcyjne.
	1
Discovery
	2
Audit
	3
Mapping
	4
Cleansing

	5
Trial Migration
	6
Validation
	7
Cutover
	8
Stabilization


02  Zasady prowadzenia migracji
	Traceability
Każdy zakres danych, reguła transformacji i wynik walidacji powinny być możliwe do prześledzenia od źródła do systemu docelowego.
	Test before cutover
Migracja produkcyjna następuje dopiero po przejściu uzgodnionych testów i zatwierdzeniu wyników migracji próbnej.
	Source truth
Nie korygujemy niejawnie danych źródłowych. Zmiany jakościowe są identyfikowane, uzgadniane i dokumentowane.

	Security by design
Dostęp, transfer, kopie robocze, logowanie i usunięcie danych tymczasowych są elementem projektu, a nie czynnością końcową.
	Measurable acceptance
Odbiór opiera się na uzgodnionych kryteriach: kompletności, integralności, poprawności relacji oraz zgodności biznesowej.
	Rollback readiness
Przed przełączeniem produkcyjnym określony jest punkt decyzji, plan cofnięcia oraz warunki jego uruchomienia.
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	EINTELLIX • METODYKA
Etapy 1-4: przygotowanie migracji
Rozpoznanie środowiska • jakość danych • mapping • oczyszczanie



	ETAP 1  Discovery
Cel: Zdefiniowanie rzeczywistego zakresu projektu, interesariuszy, systemów i wymagań operacyjnych.
	Kluczowe działania
analiza ankiety; warsztat IT i biznes; identyfikacja źródeł danych i integracji; ustalenie krytycznych procesów; określenie downtime i wymagań bezpieczeństwa.
	Rezultaty / artefakty
karta zakresu; lista źródeł danych; lista integracji; lista decyzji i braków informacyjnych.
	Bramka decyzyjna
Potwierdzenie, że zakres analizy jest kompletny i można rozpocząć audyt techniczny.






	ETAP 2  Data Audit
Cel: Ocena struktury, wolumenu, dostępności i jakości danych przed projektowaniem migracji.
	Kluczowe działania
profilowanie danych; analiza duplikatów, braków i anomalii; ocena dokumentów i załączników; przegląd identyfikatorów i relacji; ocena możliwości eksportu.
	Rezultaty / artefakty
raport jakości danych; katalog zbiorów; lista problemów; klasyfikacja ryzyk.
	Bramka decyzyjna
Decyzja, które dane są migrowane, archiwizowane, oczyszczane lub wyłączane z zakresu.






	ETAP 3  Data Mapping
Cel: Zaprojektowanie jednoznacznego odwzorowania danych źródłowych na model docelowy.
	Kluczowe działania
mapowanie tabel i pól; reguły transformacji; mapowanie słowników i statusów; identyfikacja pól obowiązkowych; reguły dla rekordów wyjątkowych.
	Rezultaty / artefakty
Data Mapping Specification; reguły transformacji; lista wyjątków i właścicieli decyzji.
	Bramka decyzyjna
Akceptacja mappingu przez IT i właścicieli biznesowych przed budową / uruchomieniem mechanizmu migracji.






	ETAP 4  Data Cleansing
Cel: Przygotowanie danych do migracji w sposób kontrolowany i audytowalny.
	Kluczowe działania
deduplikacja; normalizacja formatów; obsługa braków; korekty zgodnie z zatwierdzonymi regułami; oznaczanie rekordów odrzuconych lub archiwalnych.
	Rezultaty / artefakty
oczyszczony zbiór / reguły czyszczenia; raport zmian jakościowych; lista rekordów problemowych.
	Bramka decyzyjna
Potwierdzenie jakości danych wejściowych i gotowości do migracji próbnej.
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	EINTELLIX • METODYKA
Etapy 5-8: migracja i uruchomienie
Próba • walidacja • cutover • stabilizacja



	ETAP 5  Trial Migration
Cel: Zweryfikowanie mechanizmu migracji na reprezentatywnym zakresie danych przed produkcją.
	Kluczowe działania
eksport testowy; transformacja; import do środowiska testowego; rejestrowanie błędów; pomiar czasu i wydajności; korekta skryptów i reguł.
	Rezultaty / artefakty
raport migracji próbnej; log błędów; czasy wykonania; lista poprawek.
	Bramka decyzyjna
Migracja próbna spełnia minimalne kryteria jakości i może przejść do walidacji biznesowej.






	ETAP 6  Validation
Cel: Potwierdzenie kompletności, integralności i poprawności biznesowej danych po migracji.
	Kluczowe działania
porównanie liczby rekordów; testy relacji i kluczy; sumy kontrolne; testy dokumentów; scenariusze biznesowe; próbkowanie ręczne.
	Rezultaty / artefakty
raport walidacyjny; lista odchyleń; decyzje o akceptacji lub poprawkach.
	Bramka decyzyjna
Formalne GO / NO-GO do przygotowania finalnego przełączenia.






	ETAP 7  Cutover
Cel: Przeprowadzenie kontrolowanego przełączenia ze środowiska źródłowego na docelowe.
	Kluczowe działania
backup; zamrożenie zmian lub delta sync; finalny eksport i import; walidacja krytyczna; uruchomienie integracji; komunikacja; gotowość rollbacku.
	Rezultaty / artefakty
checklista cutover; log operacji; potwierdzenie finalnego transferu; decyzja GO-LIVE.
	Bramka decyzyjna
Potwierdzenie działania krytycznych procesów w środowisku produkcyjnym.






	ETAP 8  Stabilization
Cel: Ustabilizowanie systemu po uruchomieniu i domknięcie projektu migracyjnego.
	Kluczowe działania
monitorowanie błędów; obsługa wyjątków; uzgadnianie danych; poprawki; wsparcie użytkowników; kontrolowane wyłączenie starego systemu i danych roboczych.
	Rezultaty / artefakty
raport stabilizacji; lista zamkniętych odchyleń; protokół odbioru; rekomendacje dalsze.
	Bramka decyzyjna
Akceptacja końcowa i przekazanie do utrzymania / eksploatacji.








	[image: ]
	EINTELLIX • KONTROLA
Bramki decyzyjne i kryteria jakości
Decyzje podejmowane na podstawie mierzalnych rezultatów



03  Bramki decyzyjne projektu
	G1 • Scope Ready
	zakres systemów, danych i odpowiedzialności został uzgodniony


	G2 • Data Ready
	jakość i dostępność danych są rozpoznane, a krytyczne braki mają plan obsługi


	G3 • Mapping Approved
	mapping i reguły transformacji zostały zatwierdzone


	G4 • Trial Passed
	migracja próbna osiągnęła ustalone parametry techniczne


	G5 • Business Validated
	walidacja biznesowa i techniczna zakończyła się akceptacją


	G6 • Go-Live Approved
	cutover, backup, rollback i zasoby są gotowe


	G7 • Migration Accepted
	okres stabilizacji zakończył się spełnieniem kryteriów odbioru


04  Minimalny zestaw kryteriów jakości
	Obszar
	Co mierzymy
	Przykładowa kontrola
	Dowód

	Kompletność
	czy wszystko, co miało być przeniesione, zostało przeniesione
	liczba rekordów / plików źródło vs cel
	raport liczbowy

	Integralność
	czy relacje między rekordami zostały zachowane
	klucze, referencje, rekordy osierocone
	test integralności

	Transformacja
	czy reguły mappingu zostały wykonane poprawnie
	kontrola pól, słowników, statusów
	raport transformacji

	Biznes
	czy dane działają w realnych procesach
	scenariusze użytkownika i próbkowanie
	protokół UAT

	Bezpieczeństwo
	czy transfer i kopie były kontrolowane
	dostępy, szyfrowanie, logi, usunięcie kopii
	checklista bezpieczeństwa
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	EINTELLIX • GOVERNANCE
Odpowiedzialność stron
Rozdzielenie odpowiedzialności za źródło danych, decyzje biznesowe i wykonanie techniczne



05  Odpowiedzialność stron - zasada bazowa
Szczegółowe RACI powstaje po Discovery; poniżej przedstawiono podział odpowiedzialności, który porządkuje pierwsze ustalenia.
	Obszar
	Klient / Organizacja
	EINTELLIX

	Zakres biznesowy
	wskazanie danych, procesów i priorytetów
	facylitacja analizy i dokumentacja zakresu

	Dane źródłowe
	zapewnienie dostępu i właścicieli danych
	analiza techniczna i profilowanie

	Jakość źródła
	potwierdzenie znaczenia biznesowego i decyzje korekt
	identyfikacja problemów i wdrożenie zatwierdzonych reguł

	Mapping
	akceptacja semantyki i reguł biznesowych
	projekt mappingu i transformacji

	Walidacja
	akceptacja scenariuszy i wyniku biznesowego
	testy techniczne, raportowanie, obsługa odchyleń

	Go-live
	decyzja biznesowa GO / NO-GO
	gotowość techniczna, wykonanie cutover i wsparcie


	Zasada odpowiedzialności za źródło
EINTELLIX odpowiada za wykonanie uzgodnionych reguł migracji i raportowanie wyniku. Właściciel danych po stronie klienta potwierdza znaczenie biznesowe danych, akceptuje reguły korekt oraz wynik walidacji. Dzięki temu błędy istniejące w źródle są odróżniane od błędów powstałych w procesie migracji.
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	EINTELLIX • REALIZACJA
Artefakty i plan kolejnych działań
Dokumentacja zapewniająca kontrolę i powtarzalność procesu



06  Kluczowe artefakty metodyki
	Discovery
karta zakresu • mapa systemów • lista integracji • rejestr decyzji
	Audit
raport jakości • katalog danych • rejestr ryzyk • lista problemów

	Mapping
Data Mapping Specification • reguły transformacji • słowniki
	Cleansing
reguły czyszczenia • raport korekt • wyjątki

	Trial Migration
raport próby • log błędów • pomiary czasu • lista poprawek
	Validation
raport walidacyjny • UAT • lista odchyleń • akceptacja

	Cutover
runbook • checklista • backup / rollback • log operacji
	Stabilization
raport stabilizacji • protokół odbioru • lista działań końcowych


07  Jak zastosujemy metodykę po pierwszym spotkaniu
	1
Uzupełnienie danych
zamknięcie braków z ankiety i warsztatu
	2
Discovery + Audit
potwierdzenie zakresu i technicznych możliwości migracji
	3
Projekt migracji
mapping, model migracji, ryzyka, harmonogram i wycena
	4
Decyzja wdrożeniowa
akceptacja zakresu, modelu i dalszego planu realizacji


	Założenie projektowe
Metodyka jest ramą sterującą, a nie sztywnym scenariuszem. Po analizie środowiska Klient / Organizacja poszczególne etapy, kryteria i artefakty zostaną dopasowane do wybranego modelu migracji, skali danych, krytyczności procesów oraz uzgodnionego poziomu ryzyka.



08  Kontakt projektowy
	Jerzy Wyszomirski
Wiceprezes Zarządu
EINTELLIX Sp. z o.o.
	+48 530 723 223
jerzy.wyszomirski@eintellix.com
www.eintellix.com
ul. Parowcowa 43 lok. 4, 02-440 Warszawa
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