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	KLIENT / ORGANIZACJA
Modele migracji danych
Materiał do rozmowy projektowej • warianty wdrożenia • kryteria wyboru



	Cel dokumentu
Przedstawienie możliwych sposobów przeprowadzenia migracji danych oraz konsekwencji każdego wariantu dla ciągłości działania, poziomu ryzyka, czasu wdrożenia i złożoności technicznej. Dokument służy do wspólnego wyboru architektury migracji po analizie środowiska źródłowego i docelowego.



01  Cztery podstawowe modele wdrożenia
W praktyce projekt może wykorzystywać jeden model albo połączenie kilku podejść, zależnie od systemów, krytyczności procesów i dostępnego okna migracyjnego.
	MODEL 1  Big Bang
Jednorazowe przełączenie ze starego systemu na nowy.
Najlepiej gdy: zakres danych jest dobrze rozpoznany, liczba integracji jest ograniczona, a organizacja może zaakceptować zamknięte okno serwisowe.
Przebieg: backup → finalny eksport → transformacja → import → walidacja → przełączenie użytkowników.
Mocne strony: najprostsza organizacja, krótszy okres przejściowy, niższy koszt utrzymania dwóch środowisk.
Ograniczenia / ryzyka: duża koncentracja ryzyka w dniu przełączenia; wymaga bardzo dobrych testów i planu rollbacku.
	Ryzyko operacyjne
	Downtime
	Złożoność

	wyższe
	średni / wysoki
	średnia






	MODEL 2  Migracja etapowa
Przenoszenie danych partiami: modułami, jednostkami, regionami lub grupami danych.
Najlepiej gdy: organizacja jest duża, system obejmuje wiele procesów lub potrzebne jest ograniczanie ryzyka krok po kroku.
Przebieg: pilot → kolejne partie danych → walidacja każdej partii → finalne domknięcie zakresu.
Mocne strony: mniejsze ryzyko jednorazowe, możliwość uczenia się na kolejnych etapach, łatwiejsze zarządzanie błędami.
Ograniczenia / ryzyka: dłuższy projekt, okres współistnienia dwóch środowisk, większa koordynacja.
	Ryzyko operacyjne
	Downtime
	Złożoność

	średnie
	niski / średni
	średnia / wysoka
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	EINTELLIX • MODELE MIGRACJI
Warianty o podwyższonej ciągłości działania
Dla systemów krytycznych i środowisk o ograniczonym downtime



	MODEL 3  Parallel Run
Stary i nowy system działają równolegle przez uzgodniony okres.
Najlepiej gdy: poprawność działania ma wyższy priorytet niż szybkość wdrożenia, a organizacja potrzebuje możliwości porównania wyników obu systemów.
Przebieg: migracja → uruchomienie równoległe → porównanie danych i procesów → decyzja o wyłączeniu starego systemu.
Mocne strony: bardzo dobra kontrola ryzyka, możliwość porównania wyników, łatwiejszy powrót do starego rozwiązania.
Ograniczenia / ryzyka: wyższy koszt, podwójna obsługa, ryzyko rozbieżności jeśli oba systemy przyjmują zmiany.
	Ryzyko operacyjne
	Downtime
	Złożoność

	niskie
	niski
	wysoka






	MODEL 4  Migracja z synchronizacją przyrostową
Pełna migracja początkowa, a następnie cykliczne przesyłanie zmian do nowego systemu.
Najlepiej gdy: system musi pracować niemal bez przerwy, wolumen danych jest znaczny lub finalne okno przełączenia ma być bardzo krótkie.
Przebieg: pełna kopia → synchronizacje delta → testy → finalna synchronizacja → cutover.
Mocne strony: minimalizacja downtime, wcześniejsze zasilenie nowego środowiska, możliwość wielu iteracji walidacji.
Ograniczenia / ryzyka: najwyższa złożoność techniczna; wymaga niezawodnego sposobu identyfikowania zmian, np. API, CDC lub logów transakcyjnych.
	Ryzyko operacyjne
	Downtime
	Złożoność

	niskie
	minimalny
	wysoka
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	EINTELLIX • PORÓWNANIE
Macierz modeli migracji
Porównanie najważniejszych konsekwencji wdrożeniowych



02  Macierz porównawcza
	Kryterium
	Big Bang
	Etapowa
	Parallel Run
	Synchronizacja

	Czas wdrożenia
	krótki
	średni / długi
	długi
	średni

	Ryzyko operacyjne
	wyższe
	średnie
	niskie
	niskie

	Downtime
	większy
	mały / średni
	mały
	minimalny

	Złożoność techniczna
	średnia
	średnia / wysoka
	wysoka
	wysoka

	Koszt wdrożenia
	niższy
	średni
	wyższy
	wyższy

	Łatwość rollbacku
	ograniczona
	dobra
	bardzo dobra
	dobra

	Dla systemu krytycznego
	warunkowo
	często tak
	często tak
	często tak


03  Kryteria wyboru modelu migracji
	Krytyczność procesów
	Czy przerwa w działaniu systemu wpływa na obsługę klienta, bezpieczeństwo lub operacje?



	Dopuszczalny downtime
	Ile czasu system może być niedostępny podczas finalnego przełączenia?



	Wolumen i dynamika danych
	Jak dużo danych trzeba przenieść i jak szybko zmieniają się one w systemie źródłowym?



	Liczba integracji
	Czy system komunikuje się z ERP, CRM, finansami, pocztą, SMS, API lub innymi systemami?



	Jakość danych
	Czy potrzebne jest deduplikowanie, czyszczenie lub ujednolicanie danych?



	Praca równoległa
	Czy procesy mogą czasowo funkcjonować w dwóch środowiskach?



	Plan awaryjny
	Jak szybko organizacja musi móc wrócić do starego środowiska?



	Termin biznesowy
	Czy istnieje sztywna data uruchomienia lub wyłączenia starego systemu?
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	EINTELLIX • DECYZJA PROJEKTOWA
Sposób dojścia do decyzji
Etapy potwierdzenia wariantu migracji po pierwszym spotkaniu



04  Proponowany sposób dojścia do decyzji
	1
Kwestionariusz
informacje o systemach, danych, integracjach i wymaganiach
	2
Warsztat
weryfikacja odpowiedzi z IT i właścicielami procesów
	3
Próbka / audyt
ocena jakości danych i możliwości eksportu / synchronizacji
	4
Wariant docelowy
model lub model hybrydowy wraz z harmonogramem i wyceną


	Założenie EINTELLIX
Model migracji powinien wynikać z faktów dotyczących środowiska i procesów klienta. Na etapie pierwszego spotkania celem jest zawężenie wariantów, identyfikacja danych niezbędnych do decyzji oraz określenie zakresu analizy przedwdrożeniowej.



05  Co powinno zostać ustalone po pierwszym spotkaniu
	• systemy i źródła danych objęte analizą
	• orientacyjny wolumen i rodzaje danych
	• dopuszczalny czas niedostępności

	• wymagania bezpieczeństwa i ciągłości działania
	• materiały techniczne do przekazania EINTELLIX
	• zakres audytu / migracji próbnej i dalszy harmonogram


06  Kontakt projektowy
	Jerzy Wyszomirski
Wiceprezes Zarządu
EINTELLIX Sp. z o.o.
	+48 530 723 223
jerzy.wyszomirski@eintellix.com
www.eintellix.com
ul. Parowcowa 43 lok. 4, 02-440 Warszawa
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